## Sheet2
2024年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接计划实施项目清单
序号 | 乡镇 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务及建设内容 | 资金总规模（万元） | 资金来源 |  |  |  |  | 时间进度安排 | 责任单位 | 群众参与（用工、监督） | 带动脱贫人口和监测对象人数（受益对象） | 绩效目标 | 利益联结机制
[8 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 市级衔接资金 | 旗级衔接资金 | 企业自筹等其他资金
1 | 城川镇 敖勒召其镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗香菇种植基地建设项目 | 新建 | 二道川村、洪山塘村 | 子项目1：城川镇果蔬加工厂项目，建设香菇种植大棚36座（出菇棚）（拱棚单面积1亩，采用钢材结构，并配备棉被、卷帘机、塑料膜、喷淋、菌架）（400万）。 子项目2：洪山塘村基地建设项目，新建双拱大棚10座（育菌棚），单座面积646.4平方米，总占地面积6464平方米，棉被、卷帘机、塑料膜、喷淋、晾晒场340平方米和相关生产水电设施（280万）。 | 680 |  | 680 |  |  | 0 | 2023年12月-2024年12月 | 城川镇人民政府 敖勒召其镇人民政府 | 监督 | 城川镇所以脱贫户、监测户1户1人 带动周边农户40户，近200人 | 经济效益：出菇棚纯收入6万元/年，20座棚纯收入120万/年，育菌棚节省购买菌棒成本2.5元/棒，5万个菌棒/座/年，每年可节省成本125万元。 社会效益：该项目采用“政府+公司+合作社+农户”的产业模式，统一流转土地、统一配套设施、统一技术服务、统一市场销售，不断推进产业上档升级，实现香菇标准化生产。基地的建设为农牧户和脱贫劳动力实现家门口就业、脱贫致富发挥了重要作用。 生态效益： 食用菌产业是“低耗水、高效益”的生态环保产业，从开始采摘到结束，每个菌棒用水10斤左右，每座大棚内大约有1.9万个菌棒，每座大棚用水量大致在95立方米左右，是节水农业，种植耗水少、经济价值高的农副产品产业，符合我旗产业结构调整的目标。 | 用“四连”模式即村企联合、产业连片、基地连户、责任连体，把国有公司、村集体、企业、农牧民连成一个共同体。形成村企联合、产业连片、基地连户、责任连体的利益联结机制，充分调动农牧民参与食用菌产业建设的积极性和主动性，成为带动农牧民脱贫致富的示范样板。预计集体经济增收（二道川村、洪山塘村）40万元，为当地农牧民提供就业岗位45个，脱贫人口优先考虑就业。集体经济收入50%用于公益性岗位工资发放、50%用于香菇棚后续管护维护等。
2 | 昂素镇 | 产业发展 | 昂素镇生态产业化示范园区二期项目 | 续建 | 乌兰胡舒嘎查 | 建设原料库1座2000平方米。 | 1426.4 |  | 300 |  |  | 1126.4 | 2024年4月-12月 | 昂素镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户17户51人 | 由甘肃国基草牧农业发展（集团）有限公司投资1亿元，负责设备购置和流动资金投入。项目建成后，将打造面向内蒙古自治区西南地区和宁夏回族自治区的大型饲草料集散交易中心，带动畜牧业不断提质增效、农牧民持续增收致富。 建立以集中采购、统一配送为核心的新型饲草料产业营销体系，打造集原料收集、粗精加工、应急储备、运输销售等功能为一体的饲草料加工仓储基地。 项目建成投产后预计带动农牧户 200 个，年均产值 200 万元。促进地方经济发展，具有很好的经济 效益和社会效益。 | 为农牧户提供饲草料供应基地，增加农牧民在干 旱时期的抗旱能力，从而减少群众抗旱资金，同时可为农牧民提供苜蓿等优质牧草种植技术服务。建成后每年可为乌兰胡舒集体经济创收13万元，收益主要用于脱贫人口及监测户的收入提高（饲草料供给、返贫保险缴纳、公益性岗位工资发放等。）
3 | 全旗 | 守底线补短板 | 2024年到户类项目 | 新建 | 各镇 | 建设饲草料棚 、羊棚、青储窖等 | 300 |  | 300 |  |  | 0 | 2024年4月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督、用工 | 脱贫户66户198人 | 改善基础设施条件，协助脱贫户、监测户稳定增收，彻底改善项目户农牧业基础条件，增强农牧业发展后劲，促进畜牧业生产方式转变，减轻生态压力，解放劳动力，与限时放牧配套推广，实现畜牧业现代化、集约化、效益化经营。使广大养畜户提高畜牧业生产科技含量，不断提高收入水平，有效稳固脱贫攻坚成果。 | 脱贫户直接受益，解放劳动力，减轻生态园压力。
4 | 城川镇 | 产业发展 | 城川镇农机产业联盟及服务项目 | 新建 | 希里嘎查 糜地梁嘎查 | 希里嘎查：建设农机存放库，购置拖拉机及旋耕、打捆等配套机械1套，购置辣椒种植、收割机械1套，玉米收割、青储机、玉米脱粒机1套。 | 300 |  | 300 |  |  | 0 | 2024年1月-2024年12月 | 城川镇人民政府 | 监督、用工 | 城川镇所以脱贫户、监测户1户1人 | 经济效益：通过建设农机产业联盟，将有效的带动种植产业规模化、机械化发展，带动农牧民增加收益1000元以上。 社会效益：一是农机产业联盟的建设，将极大的缓解劳动力不足等问题，同时，带动农户以自己闲置农机机械设备入股来增加农牧户经济收入。最少增加10个临时就业岗位，做到就业门槛低、就业岗位灵活、就近就业等。三是方便嘎查及邻近嘎查优质牧草收割，解脱劳动力束缚，降低农牧业生产成本。 | 按照“企业+村集体+农牧户”的发展模式，积极的推动种植产业机械化发展，带动希里嘎查和糜地梁村集体收益13万元，收益金用于公益性岗位的工资发放、农机设备的后续维护等。同时，在农机服务中，方便城川镇及周边农户，并向脱贫户提供低于市场价的农机服务；服务联盟建成后为周边农牧户提供5-10个灵活就业岗位，优先解决脱贫户就业问题。
5 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇马场井保鲜库设备及附属设施配套项目 | 新建 | 马场井村 | 本项目主要实施深加工冷库遮阳棚面积硬化1137.70平米，室外硬化面积：2939.96平米；及深加工冷库设备采购冷冻室轴流风机8台，基业箱(JXF)4个，速冻室轴流风机3台，基业箱（JXF）1个、蒸发冷屋：19.9平米，制冷室：雪鹰并联螺杆1套，汉棕并联螺杆1套，蒸发冷冷凝器2台，水箱1台，冷排管，铜质连接电缆240米等。 | 498 |  | 200 |  |  | 298 | 2024年4月-2024年11月 | 敖勒召其镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户270人 | 本项目的实施，有利于加快发展冷冻库贮存产业，实现非应季蔬菜跨季销售经营，有效提高农产品附加值，对当地农产品价格稳定发挥作用，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。通过项目的实施有效扩大农业市场，提高非应季农产品在全年四季中的比重，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度发展，是推进农业结构战略性调整的重要措施。 | 项目建成后为集体经济创收8万元，10%用于就业务工、耕地补贴、牲畜补贴，10%用于救助资助贫困学生，20%用于村内公共服务设施的更新及维护，60%用于发展壮大村集体经济。
6 | 城川镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗城川镇集体经济产业园建设项目 | 新建 | 高潮畔村 | 建设电商服务中心1处（1965.4平方米） | 400 |  | 200 |  |  | 200 | 2024年4月-2024年11月 | 城川镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户10户32人、监测户1户5人 | 项目基于城川镇辣椒、土豆、萝卜等果蔬产业发展，建设电商服务中心一处，项目建成后由冷链物流企业承租，租金不低于总投资的5% | 通过“企业+村集体+农牧户”的发展模式，有效的链接到集体经济和农牧民收益，年内可为村集体经增收10万元，为周边脱贫户、监测户优先提供就业岗位10个以上。
7 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗乡村振兴鲜农万亩设施农业科技园 | 新建 | 漫水塘村 | 1、项目预计建设钢架拱棚净面积300亩； 2、建设钢架拱棚规格：长度50-70米，因地制宜，跨度10米，高度3米； | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 | 2023年9月-2024年12月 | 鄂托克前旗农牧局 乡村振兴事业发展中心 | 监督、用工 | 脱贫113户254人、监测户2户8人 | 项目可实现当年建设当年投入使用，建成投产后全部种植高品质麒麟西瓜。种植300亩麒麟西瓜，麒麟瓜亩产可达10000斤左右，按每市斤2元左右计价，每亩毛收益达2万元左右。通过项目的实施可季节性雇佣当地农民家门口就业，带动农民增收致富。 | 按照“公司+牧户+合作社”的模式持续扩大产业规模，项目建成后，通过发展“企业规模化智能化种植，并通过合作社对农牧户提供技术支撑，产品企业统一销售”的经营模式，联结周边农牧户提供，间接带动农牧民持续增收；提供不少于30个就业岗位，临时雇佣，通过委托培养、专项技能提升等方式培训和聘用当地农牧民，累计提供就业岗位30个，临时就业100余人；带动嘎查集体50%用于脱贫人口工薪岗位工资发放、脱贫保险缴纳，20%用于拱棚后续管护，30%用于后续其他产业发展。
8 | 城川镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗城川镇高水效智慧农业产业园 | 新建 | 麻黄套村 | 1.智能育苗大棚20亩，总投资700万元；智能新品种展示大棚150亩，总投资300万元；现代农业科技孵化基地200亩，总投资130万元。 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 | 2024年1月-2024年12月 | 鄂托克前旗农牧局 乡村振兴事业发展中心 | 监督、用工 | 脱贫户10户37人 | 通过建设数据平台，利用物联网、大数据、云计算等技术，对园区农业生产的各项指标进行监控和预测，使用北斗卫星和无人驾驶设备，提高效率，降低能耗，提升经济效益，打造智慧化农业园区。以科技创新为引领，通过技术应用提高生产效率、降低生产成本、保护生态环境，实现农业可持续发展，全面推行“四控”新技术，实现高效节水的发展目标。建立以园区公用品牌为核心， 企业品牌、农产品品牌相结合的产业品牌格局；打造“线上交易，线下运输”的销售产业链，建设以品牌价值为核心的新型农业产业园。 | 按照“公司+牧户+合作社”的模式持续扩大产业规模，项目建成后，通过发展“企业研发，农（牧）户种植、企业统购统销”的经营模式，带动周边农牧户360余人，直接和间接带动农牧民持续增收；全方位带动农牧民就业，通过委托培养、专项技能提升等方式培训和聘用当地农牧民，累计提供临时就业100余人、长期就业15余人；通过生态建设和农村基础设施投入，改善乡村环境，增强农牧民获得感、幸福感和安全感。带动嘎查集体经济收益43万元，收益金50%用于村基础设施建设，30%用于脱贫人口工薪岗位工资发放、脱贫保险缴纳，20%用于棚圈后续管护及兽医化服务队伍的运行经费。
9 | 全旗 | 乡村建设 | 2024年鄂托克前旗通村、组、社道路建设项目 | 新建 | 各镇 | 新建通村、组、社产业路、便民路等砂石路和水泥路。 | 300 |  |  | 300 |  | 0 | 2023年11月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督 | 全旗农牧户 | 方便村民出行，解决农畜产品运输问题，解决道路安全隐患 | 促进当地村民节约运输成本每年节约总额10000元以上，带动产业发展。
10 | 城川镇 | 产业发展 | 城川镇有机肥项目 | 新建 | 珠拉图嘎查 | 建设内容及规模：堆粪棚建筑面积1000平方米；发酵槽面积1000平方米，二次陈化面积500平方米，共计1500平方；造粒车间面积1500平方米；成品库面积2000平方米；槽式翻抛机2台套；铲车料仓2套；卧式粉碎机2台套；卧式搅拌机2台套；搅齿造粒机2台套；回转式烘干机2台套；回转式冷却机2台套；筛分机2台套；包膜机2台套；自动包装机2台套；50型铲车2辆；五吨叉车2辆。 | 1000 |  |  | 200 |  | 800 | 2023年12月-2024年12月 | 城川镇人民政府 | 监督 | 脱贫户8户19人、监测户2户7人 | 经济生态效益：有机肥有助于疏松土壤，改善土壤结块避免倒茬，便于作物吸收，提高土壤肥力和土地生产力从而增加效益。社会效益：大力推广有机肥厂建设，有利于实现了村集体经济增收，形成农业循环链，为当地群众实现了家门口就业。 | 按照“党支部+企业+农牧户”发展模式，通过集体入股投资建设有机肥厂，将积极的推广农牧业生产循环发展，大力推进生态种养殖，积极的推动镇域生态发展。同时，也能大力的发展壮大集体经济，增加就近就业岗位。
11 | 上海庙镇 | 产业发展 | 上海庙新能源重卡充换电站（桩）项目 | 新建 | 特布德嘎查 | 在上海庙能源化工基地配套渣场附近建设新能源重卡充换电站（桩）1处，投资280万元，总占地20亩。建设内容：建设10个240kw双枪充电桩，配套变压器、停车场等附属设施（不含专线），可同时满足20辆新能源电动重卡同时充电。 | 280 |  |  |  | 280 | 0 | 2023年7月-2025年7月 | 上海庙镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户4户8人 | 经济效益：预计每年纯收入约90万元。 社会效益和生态效益：该项目对于落实好“双碳”目标和 发展村集体经济具有重要意义，同时，能够新能源汽车推广，加快新能源汽车产业发展，促进节能减排和源头降低大气污染。 | 该项目由上海庙镇委托镇级乡村振兴产业发展平台公司建设和管理运营（“项目建站、公司出车、按股分红”模式），通过建立合理的监督管理和利益分配机制，将各方参与者的利益紧密联系在一起，实现互利共赢。项目建设投用后将每年带动村集体经济实现增收12万元，提供就业岗位3个，收益金将用于设备后续维护，及脱贫人口公益岗位人员工资发放。
12 | 城川镇 | 产业发展 | 城川镇预制菜产业项目 | 新建 | 马鞍桥村 | 建设预制菜社区，研发推广腌制类蔬菜、酱制类蔬菜、净菜类、肉类、蛋类、传统乳制品类、野菜类、药材类、小吃类等九大类100多项。 | 500 |  |  |  | 100 | 400 | 2023年12月-2024年12月 | 城川镇人民政府 | 监督 | 脱贫户5户16人、监测户1户6人 | 经济效益：促进三产融合效益呈现乘数效应、倍数增长，直接带动农牧民1000余户，带动农牧民人均增收0.8万元以上。 社会效益：项目投用后，将有效的带动农牧民贯彻新发展理念，开创新型发展产业，多元培育农牧民收入增长点，进一步加快传统农牧业向现代农牧业转型，积极的推动农产品商品化发展。 生态效益：项目将积极促进农产品循环利用，提升农产品再利用率，实现资源的循环利用。 | 按照“企业+村集体+农牧户”的发展模式，可有效聚合政策、资金、要素等资源，弥补区域农牧业经济发展的短板。给村集体创收5万元以上，帮助村发展可持续性产业，有效带动脱贫人口持续增收。
13 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 三段地肉牛交易市场附属配套工程项目 | 续建 | 三段地村 | 1.饲料棚长40米、宽20米、总800平米。 2.青贮窖长50米、宽25米、高4米、总5000立方。 | 200 |  |  |  | 80 | 120 | 2023年4月-2024年12月 | 鄂托克前旗供销合作社联合社 | 监督 | 脱贫户12户32人、监测户1户1人 | 项目建成后，预期年收益50万元，为脱贫户、边缘易致贫户和困难户提供就业岗位，为全镇农牧户提供创业基地，提高农牧民收入。 | 按照“党支部+企业+农牧民”利益联结机制，村委会将附属设施工程建设后租赁给有示范带动能力的公司，并每年向村委会按照投入项目资金的4-5%上交集体经济发展收入。同时，公司引领辐射带动周边12户32农牧民积极参与到该项目中来，户均增收5000元。
14 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇集体经济联合体产业扶贫农畜产品深加工配套设施续建项目（生产设施采购） | 新建 | 马场井村 | 本项目主要实施深加工冷库遮阳棚面积硬化1137.70平米，室外硬化面积：2939.96平米；及深加工冷库设备采购冷冻室轴流风机8台，基业箱(JXF)4个，速冻室轴流风机3台，基业箱（JXF）1个、蒸发冷屋：19.9平米，制冷室：雪鹰并联螺杆1套，汉棕并联螺杆1套，蒸发冷冷凝器2台，水箱1台，冷排管，铜质连接电缆240米等。 | 106 |  |  |  | 106 | 0 | 2023年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户3户10人、监测户1户1人 | 按照项目总投资的5%收益，预计每年收回收益金额6.25万元，提供就业岗位5个，服务过境车辆每日3000辆，带动三产服务企业入驻2家，辐射带动周边餐饮、住宿、汽修等行业发展。 | 项目建成后按不低于项目总投资的5%实行利益联结，该项目每年可获得资产收益金6.25万元。收益金不低于50% 用于集体经济的扩大再生产，即现有集体经济项目的后期维护及维修，扩大现有项目生产规模及建设等；30%分别用于困难户和边缘户产业扶持、医疗救助、教育救助、孤寡老人赡养等弱势群体的帮扶措施，20%用于嘎查内公共事业支出、基础设施完善、人居环境治理等。
15 | 全旗 | 守底线补短板 | 2024年防贫保项目 | 新建 | 各镇 | 1.防贫保：全旗一般农牧户自愿购买返贫保险，个人自交40元/人，补贴10元/人，脱贫户、检测户，全部购买防贫保险50元/人。 | 160 |  |  |  | 160 | 0 | 2023年11月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督 | 保障全旗农牧户返贫 | 保障全旗农牧户返贫 | 保障全旗农牧户因为疾病、灾害导致的贫困或者是返贫。
16 | 全旗 | 守底线补短板 | 2024年鄂托克前旗巩固三保障成果项目 | 新建 | 各镇 | 1.实施2024年春季“雨露计划”。 2.对符合条件的脱贫户危房改造。 3.符合条件的省外打工人员务工补贴。 | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 2023年11月-2024年12月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督 | 享受政策脱贫户 | 切实防止返贫致贫，坚决守住防止规模性返贫的底线，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。
17 | 全旗 | 其他 | 2012—2023年扶贫（帮扶）项目资产清算核实项目 | 新建 | 各镇 | 聘请三方，核实资产的运营情况,对扶贫(帮扶)资产的产权归属、利益分配、管护机制、利益联结、运营状况和合同履约情况进行全面排查。 | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 2023年11月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督 |  | 核查完成2012年-2023年投入扶贫资金(衔接资金)项目资产产权归属、利益分配、管护机制、利益联结、运营状况和合同履约情况。 | 因地制宜、分类施策，建立健全项目资产的长效运行管理机制，确保项目资产稳定良性运转，持续获得收益。
18 | 全旗 | 守底线补短板 | 2024年项目管理费 | 新建 | 各镇 | 用于2024年项目设计、监理、工程审计、评审及其他费用。 | 49 |  | 16 | 14 | 19 | 0 | 2023年11月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督
19 | 全旗 | 乡村建设 | 2024年厕所革命项目 | 新建 | 各镇 | 户厕改造：新建旱厕和水冲式厕所80个。 新建公厕：18座。 | 258 |  |  | 258 |  |  | 2023年11月-2024年11月 | 鄂托克前旗乡村振兴事业发展中心 | 监督 |  | 有利于改善乡村人民生态环境,提升乡村群众的生活品质和生活质量,提升美丽乡村旅游体验。
20 | 昂素镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗森林草原抚育以工代赈项目 | 新建 | 昂素镇 | 鄂托克前旗森林草原抚育以工代赈项目规模为26954亩，抚育树种为柠条，抚育方式为平茬 | 593 | 593 |  |  |  | 0 | 2024年3月-2024年9月 | 昂素镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户15户45人 | 柠条种植满三年后可以平茬，三年内按照第一茬每亩30kg(含水分）售出，收购价600元/每吨，每亩收益18元；五年内每亩平茬120kg，第一茬每亩收益78元；十年内每亩平茬180kg，第一茬每亩收益108 元，每隔一年可平茬一次；按照以草定畜相关要求，在自然放牧条件下，改良后草牧场比改良前可平均多承载10只羊，每只羊按照1800元计算，可带动户均增收1.8万元 | 根据项目平茬规模26954亩，每人每天平茬5亩,拟计划共需平茬用工113人，拟用工63个工作日。 以工代赈工程劳务报酬标准参照当地农民工工资水平确定，农村劳动力日用工预计为200-500元，根据劳务报酬发放技工标准为500元/工日、普工标准为300元/工日，预计发放劳务工资占总资金的36.6%
21 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗易地搬迁安置点特色养殖项目 | 新建 | 鄂托克前旗敖勒召其镇 | 项目总用地面积6660平方米，拟实施鸵鸟特色养殖棚300平方米；养殖围栏700米；堆粪场40平方米，同时实施水、电等配套附属工程。 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫户108户290人 | 日后通过养殖场的建设增加村民就业岗位，通过养殖基地的建 设，为区域安置户提供大量的就业机会，从而促进畜牧业的健康发展， 经过项目的发展，努力实现一业兴百业兴旺的效果，实现农牧业生产内部良性循环，加快地区种畜牧业快速发展。以“产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放 ”的经营模式， 优先安排敖勒召其镇马场井村和漫水塘村有经营能力和意愿的农户经营或参与务工，同时提供鸵鸟代养服务。 | 1. 就业务工，利益联结对象通过提供劳务方式参与项目实施，获得应有劳动报酬，其务工报酬应高于或等于同等条件下其他人员劳动报酬收入。2.耕地补贴 ，经村两委和村民代表评议公示无异议后，确认因病、因灾、自然灾害等情况造成大额支出，生活水平低于同村平均水平线的困难户，按照每亩耕地50元的标准救助，直至集体经济收入的10%用完为止。3.牲畜补贴，经村两委和村民代表评议公示无异议后，确认因病、因灾等情况造成大额支出，生活水平低于同村平均水平线的困难户，按照每只羊100元、每头猪和牛300元的标准救助。4.其他，其他集体经济收入的15%用于救助资助贫困学生、残疾人、孤寡老人、因病致贫和突发性事件。20%用于村内公共服务设施的更新及维护。55%用于继续发展壮大村集体经济。
22 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗敖勒召其镇雅什木都易地搬迁安置点高标准农田建设项目 | 新建 | 雅什木都易地搬迁安置点 | 改造现有口粮田为高标准农田1200亩，具体为铺设PVC灌溉排水管道25000米，更换15KW机井泵12台，种植樟子松防护林1500株，铺设铜电缆3000米，土壤改良有机肥6万公斤，更换小型配电箱12个。 | 220 | 220 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫户108户290人 | 高标准农田建设的目的之一就是达到稳产高产的效果，通过优化 土地利用，提高产量，增加农田的收益。近年来，随着科技的发展， 国家逐步采用更加人性化的农田种植方式。比如，采用了施肥方式的 改变，改善农田的生态环境，使用有机肥料，促进土壤活性，增加土 地肥力。同时，新植入的作物品种，更为适应气候环境，提高了种植 收益。总之，通过科学的技术手段，让农田更加肥沃，产量更大，农民收入也更加可观。 | 由于本工程项目为惠民工程，以促进人民生活幸福为主要目的， 对国民经济的贡献主要表现为外部效果，主要体现在加快城镇基础建设、加速城镇化建设、促进地方经济发展、创造良好的投资环境等难以用货币量化的社会效益方面，将对地区的社会经济和环境产生深远的影响。因此，本工程的效益应从系统观点出发，与人民生活水平的提高和消费水平的改善与工农业生产的加速发展和环境保护等宏观效益结合在一起来进行综合评价。
23 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗敖勒召其镇奶山羊养殖基地建设项目 | 新建 | 敖勒召其嘎查 | 本项目总占地面积13334平方米，计划实施存栏4000只奶山羊养殖项目，建设内容为改造现有旧养殖棚圈2500平方米，新建养殖棚圈3500平方米；堆粪场100平方米，管理用房150平方米，场地硬化2000平方米，新建储草棚720平方米，加工车间200平方米，防疫检验室50平方米，安装太阳能路灯15盏，安装监控设备15套，挤奶区600平方米，购置奶山羊快速挤奶设备一套；饲草料加工设备一套；防疫检验设备一套，同时实施水、电等配套附属工程。 | 650 | 650 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫户1户4人 | 初步带动敖勒召其嘎查20户60个农牧民，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。 | 利益联结机制：50%用于集体经济发展资金，30%用于棚圈维护、奶山羊饲养，10%用于资助困难大学生，剩余10%用于本嘎查困难户帮扶等
24 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇马场井扶贫安置区饲草料加工厂建设项目 | 新建 | 马场井易地扶贫搬迁安置区 | 本项目占地面积3200㎡，总建筑面积为1700㎡，其中钢结构饲草料加工厂房800㎡；钢结构储存库900㎡，同时实施场区硬化、配套加工设施购置、配套机械购置等。 | 370 | 370 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫户95户227人脱贫户 | 通过项目的实施，一方面使当地的农产品资源到得有效保护利用，另一方面又很好地解放了劳动力。项目的实施，加快了当地经济结构调整，有效改善了村民及项目建设单位的生产生活条件，增强群众的科学意识、市场竟争意识和自我发展能力，显著提高群众的文化生活水平，使党的富民政策深入人心，从而提高党和政府在群众中的威望， 密切党群、干群关系，保持农村长期稳定发展，并带动周边村共同发 展。因此当地居民持支持态度。对于政府，由于本项目能给辖区内居 民提供大量就业岗位，增加当地经济活力。 | 10%用于就业务工、耕地补贴、牲畜补贴2.其他集体经济收入的10%用于救助资助贫困学生，20%用于村内公共服务设施的更新及维护，60%用于发展壮大村集体经济。
25 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇食用菌深加工及农畜产品仓储物流综合示范园三期项目 | 续建 | 马场井易地扶贫搬迁安置区 | 项目总用地面积26680平方米，新建食用菌种植棚22896平方米（36座），七层镀锌管菇床72个，钢结构养菌棚4座，场地硬化25440平方米，同时实施喷淋、棉被、遮阴网及水、电等配套生产设施。 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 带动脱贫人口17户46人 | 农产品具有明显的季节性、产出时间集中等特点，与市场销售和人们消费还有一段时间差，在供应上就有淡旺季之分。特别是夏季食用菌采摘之后，需要尽快运输和销售。因此做好食用菌的种养工作，可以起到调节市场供应，平抑物价的作用，成为满足人民日常生活需要的一件大事。为此建设敖勒召其镇食用菌深加工及农畜产品仓储物流综合示 范园三期项目可以调节食用菌的市场供应，满足人民对新鲜农产品的需求，延长农产品的保存期，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中的经济损耗，促进农民增收，推动地区经济发展。 | 通过村民委员会集体会议研究决定，本村集体经济收入按照如下进行分配：71&作为继续扩大集体经济发展资金，（用于香菇棚建设及附属设施建设和日常维修）实现集体经济可持续发展。部分用于发展村内（环境整治、公益事业，改善基础设施，提升公共服务)发展.部分用于巩固扶持5户建档立卡贫困户;剩余部分用于下一季度检测户及突发事件，不享受政策的户子使用。具体实施时如有变动，可根据实际情况酌情予以更改。
26 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇易地搬迁安置点搬迁户储草棚改扩建项目 | 续建 | 马场井、雅什木都安置区 | 本项目改扩建203户易地脱贫搬迁户的养殖储草棚203座，改扩建总面积为21315平方米（每户改造储草棚45平方米，扩建储草棚60平方米）。 | 510 | 510 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫人口203户517人受益 | 通过本项目的实施为鄂托克前旗敖勒召其镇 易地搬迁户搬得出、稳得住提供二次就业和创收平台，也为当地贫困 户产业发展起到带头作用，是从根本上解决鄂托克前旗敖勒召其镇扶 贫巩固工作的重大举措，事关全旗全面建成小康社会的全局，具有重大意义。 | 受益群众为全部易地搬迁户，203户517人，约每年每户增收5000-6000元。
27 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇易地搬迁安置区及后续产业发展农产品深加工厂区消防设施配套项目 | 续建 | 马场井、雅什木都安置区 | 计划在两个扶贫搬迁安置区深加工项目配套消防水鹤2个、微型消防车2辆、微型消防站2个等相关消防规范要求内配套的其他施设等；马场井易地搬迁安置区深加工钢结构玉米压片厂1600平方米，配套室外消防栓4个、灭火器8等；深加工钢结构厂房4300平方米，室内配套110管径，消防管喷淋350米，室外消防栓10个，灭火器24个，食用菌种植棚3500平方米，配套室外消火栓4个，灭火器8个，消防报警微型消防车1辆、新建消防水池320立方，同时实施相关消防管道及消防设施的安装等。 | 330 | 330 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 用工、监督 | 脱贫人口203户517人受益 | 项目建成后可以夯实鄂托克前旗敖勒召其镇公共消防设施基础。 实现公共消防设施建设与经济社会建设同规划、同部署、同发展。建 设公共消防设施，公共消防基础与灭火救援实战需要和经济社会发展相匹配、相适应。 | 由于本工程项目为惠民工程，以促进人民生活幸福为主要目的， 对国民经济的贡献主要表现为外部效果，主要体现在加快城镇基础建设、加速城镇化建设、促进地方经济发展、创造良好的投资环境等难以用货币量化的社会效益方面，将对地区的社会经济和环境产生深远的影响。
28 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 三段地村集体经济产业联合体项目（三段地创业园二期） | 续建 | 三段地村 | 项目占地5400平方米，分为集体经济产业联合体汽修仓储区、业务区、冷链区，其中汽修仓储区1080㎡，为轻钢结构；业务用房1000㎡，为框架结构；冷链区为轻钢结构冷库，面积为1080㎡，同时实施硬化、绿化、室外管网等附属工程。 | 954 | 954 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫人口203户517人受益 | 项目建成后将为农牧民提供一处创业就业的集中地区，提供多样化、可选择的、适应性强的岗位，满足就业、择业需求。本项目将是一个产品多元、品质实惠、空间丰富的综合体。 该项目的建设将带动本地段发展，拉动人民群众消费，对当地的经济 发展产生积极的影响。在项目的建成运作中，可为当地待业人群提供就业和再就业的机会。可为涉及嘎查村带来约57.24万元的利益连接收益金。 | 按不低于项目总投资的6%实行利益联结，涉及嘎查村可获得资产收益金不少于57.24万元，用于支持搬迁安置区村集体经济壮大发展。其中50%将用于搬迁安置区村民的基本医疗保险缴纳、特殊群众救助、大病医疗补助以及支持贫困入学和奖励新考录大学生，有效提升民生服务能力；30%用于支持村集体经济发展壮大；20%用于集体经济发展流动资金。
29 | 全旗 | 供水保障 | 鄂托克前旗2024年农村牧区集中供水保障及标准化建设一期工程 | 新建 | 各镇 | 计划在城川镇安装饮水安全点监控45台套、维修改造井房45处，安装供水保障储水罐2880台套、智能水表2880台套，以及更换供水管网配套设施等工程措施，对农村牧区安全饮水工程，进行保障性标准化提升管理。 | 2280 | 2280 |  |  |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗水利局 | 用工 |  | 提升21000人的饮水安全保障水平 | 基础设施建设
30 | 全旗 | 供水保障 | 鄂托克前旗水质提升项目 | 新建 | 各镇 | 通过实施水源置换5处，更换水源地围封10处，安装千人以上供水工程净化设施3处、消毒设备2处、千吨万人水质检测化验室1处，安装单户水处理设备1000套。 | 1050 |  |  | 1050 |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗水利局 | 用工 |  | 提升29000人的饮水安全保障水平 | 基础设施建设
31 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇洪山塘村香菇出菇棚项目 | 新建 | 漫水塘村 | 新建双拱大棚10座 | 59 | 59 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 带动周边农户40户，近200人 | 每棚计划上架7000个菌棒，每棒投入生产成本4.5元，人工、水电成本1.2元，合计每座大棚成本投入39900根据目前市场价格，每斤香菇5元计算，每棒产1.5斤，收入7.5元，一座大棚销售收入合计52500元。 | 每棚纯收入为12600元。与洪山塘村的利益链接资金不低于30000万元。
32 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇巴郎庙村花卉基地项目 | 新建 | 巴郎庙村五公里搬迁区 | 本项目主要建设花卉育苗大棚，将建设成为巴郎庙村种苗、育苗基地。计划建设育苗温室大棚1座长100米，宽10米，占地1.5亩；建设半温室拱棚2座，长60米、宽10米，并完善其他附属设施，预计总投资56万元。项目建成后，每年可实现可育苗200万穴，带动全村广大群众开展苗木培育的积极性，促进全村经济发展。 | 56 |  | 56 |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户5户17人、监测户1户2人 | 项目建成投用后，村集体经济增收达40万元以上。 | 1.依托帮扶单位公用事业服务中心，推广花卉种植，提高村民经济收益；2.实现盈余劳动力再就业，生产周期可提供就业岗位7个。
33 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇乌兰道崩嘎查奶绵羊饲养、挤奶设备采购项目 | 新建 | 乌兰道崩嘎查 | 冷藏罐2台，过滤机1台，巴士杀菌罐2台，均质机1台，灌装机2台，自动旋盖机2台，自动压盖机1台，铝箔封口机1台，圆盘蒸汽杀菌机1套，不锈钢奶泵2台，自动贴标机1台，流水线巴士杀菌机1台，CIP清洗设备1套，输送线2套，蒸汽收缩炉1套，打码机1台，水净化处理设备1套，该生产线建成后日处理可达到2吨酸奶乳清。 | 58 | 58 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户1户2人 | 项目建成后可取得良好的效益。新设备的购买能饲养500只奶绵羊，每只奶绵羊利润800元，年利润达40万元，实施该项目是一次性投入，多年受益的高价值项目。拟计划2024年给嘎查集体经济创收净利润3万元。 | 利益联结机制:项目建设单位（鄂托克前旗乌兰道崩嘎查村委会）与鄂德泰食品科技有限公司签订为期三年的设备租赁协议。 联农带农富农机制:鄂德泰食品科技有限公司向本嘎查提供2名就业岗位，培养产品研发技术人员。优先考虑部分有文化基础的困难农牧民子女就业，增加其家庭收入。
34 | 昂素镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗昂素镇“印象昂素”区域公用品牌加工基地建设项目 | 新建 | 昂素社区 | 新建3000㎡标准化项目基地，其中包含生产车间、展示区、办公室等功能区，生产乳酪饮品、乳清饮品、奶皮、乳酪干、黄油、酸奶、牛奶、酸马奶等产品，配齐生产、冷藏、冷冻、运输等配套设施。申请“印象昂素”区域公用品牌logo，初步制定奶食品制作、刺绣非遗、特色文创产品的宣传推广方案，结合各类活动，展示展出扩大影响力。 | 1500 | 200 |  |  |  | 1300 | 2024年2月-8月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户35户100人 | 加快推进生态牧业建设，全镇生产奶制品农特产品户较多，但品牌注册较少，公用品牌的创立能够有效衔接种养殖业、农牧产品的深加工，提高产业化经营水平，降低生产成本，助农牧民增收。 | 通过“印象昂素”区域公用品牌加工基地，推动全镇农牧特产生产及销售规模，以品牌带动周边农牧户发展农牧产品，增加收入，拓宽知名度。同时扩大农村牧区就业机会，加大就业队伍，提高收入水平。
35 | 昂素镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗昂素镇昂素嘎查风干牛羊肉、牛羊杂加工包装车间建设项目 | 新建 | 昂素嘎查 | 新建加工车间共计972㎡，其中速冷库、冷冻排酸库、保鲜库共计276㎡，牛羊皮冷冻储存库60㎡，加工车间636㎡，购置风干设备、购置牛羊杂加工设备。 | 399.34 | 50 |  |  |  | 349.34 | 2024年5月-10月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户6个20人 | 年产200吨风干牛羊肉、55吨牛羊杂制品、500头牛皮和1000只羊皮 | 部分收益用于扶持嘎查6户贫困户及其他困难农牧户、高龄或空巢老人、困难学生资助等利民实事。往后根据贫困情况调整收益比率用于贫困户及嘎查集体经济。项目建成后可实现农牧户增收、合作社、嘎查集体经济增效的目标及农牧民就业机会。通过项目建设，可调整当地产业结构，改变经济增长方式，增加贫困人口收入，全面实现乡村振兴战略、新牧区建设，项目的实施，符合社会需求，市场前景广阔，经济效益、社会效益、生态效益俱佳，投资回收期短，抗风险能力强，能够实现农牧民参与及就业机会，全面带动农牧民走向富裕之路。
36 | 昂素镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗昂素镇玛拉迪嘎查农蓄产业发展服务建设项目 | 新建 | 玛拉迪嘎查 | 1.农业机械化服务 ①购置大型拖拉机1台②犁1台③旋耕机1台④播种机1套⑤打捆机2台 ⑥压扁式割草机1台⑦玉米收割机1台2.经营冷链食品①购置冷链车1辆 ②旋转贴体包装机1台 | 222.2 | 50 |  |  |  | 172.2 | 2024年2月-8月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户8户24人 | 1.本项目带动集体经济发展。 2.农牧户+合作社共赢提升农牧民收入。 3.带动当地种植业从粗放经营向精细化经营转变。 | 为了有效解决合作社生产发展与生态保护建设相互制约的难题，对扩大生产、规模化经营发展有明显的提升。为了有效推动农畜产品的影响力，我嘎查计划跟合作社+农牧户模式带动农牧民开展农畜加工。由合作社管理运营，并在5年内向嘎查集体经济上交发展创造收入。同时，为周边农牧民提供就业岗位、技术培训，有力推动乡村振兴战略。
37 | 昂素镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗昂素镇圐圙嘎查购置现代化养殖场设备的项目 | 农业用地 | 圐圙嘎查 | 该项目实施为肉牛肉羊养殖区，肉羊养殖区建设羊棚 18 栋，单栋大棚尺寸: 宽 16 米，长 50 米;羊棚总面积:14400 平方米。申请的补助金主要用于安装棚圈内牲畜饮水系统、智能化管理系统、其他棚圈内外用的设施设备。现购买棚圈内:1、饮水管道2000米x5.5元/m=11000元2、饲喂槽子1800 米x85元=153000元 3、铺送料道1800米x3米=5400㎡x40元/㎡=216000元4、通电设备 3000 米x6 元/m=18000元5、饲喂机1台x6元=6 万元6、撒料车 2 辆x2 万=4 万元 7、铲车1辆6万元8、智能化管理系统:监控，电脑控制器，电视屏幕等若干 32000元。9、棚圈周边道路硬化 110000 元 | 70 |  | 59 |  |  | 11 | 2024年1月 -6月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户5户15人、监测户3户6人 | 通过项目的引导和带动作用，促进地方经济发展，促进嘎查进步，带动就业，提高人民生活水平等，引发全镇畜牧业生产方式的调整和变革，走出一条节本增效、农牧业增产、农牧民增收的现代高效益畜牧业新路子。旗人民政府出台多项政策鼓励在肉牛肉羊养殖场推广生态养牛模式、互联网+农畜产品销售技术等，进一步推动了肉牛肉羊生产建设项目的效益。项目建设将为当地肉牛肉羊育肥产业发展树立典型样板，进一步示范带动当地肉牛肉羊养殖业的快速发展。 | 按照“党支部+企业+合作社+农牧民”利益联结机制，项目完工后由圐圙嘎查委员会负责宏观管理，由该引进企业负责运营管理。每年运营所带来的经济收益总额的 只要4%交于嘎查以用作嘎查的集体经济发展。同时，为周边农牧民提供就业岗位、技术培训，优先选购周边农牧民剩余饲草料，将周边农牧民吸附到肉牛产业链发展上，可为当地提供就业岗位 20人，实现农村牧区剩余劳动力家门口就业。
38 | 上海庙镇 | 其他 | 鄂托克前旗上海庙镇陶利嘎查飞地发展电动重卡充电站建设项目 | 新建 | 鄂西物流园 | 在上海庙镇鄂西物流园建设新能源重卡充换电站（桩）1处，总占地20亩，投资280万元。建设内容：建设10个240kw双枪充电桩，配套变压器、停车场等附属设施（不含专线），可同时满足20辆新能源电动重卡同时充电。 | 280 | 57 |  |  |  | 223 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户2户7人、监测户1户3人 | 鉴于该项目对于落实好“双碳”目标和发展村集体经济具有重要意义，同时，能够新能源汽车推广，加快新能源汽车产业发展，促进节能减排和源头降低大气污染。陶利嘎查计划购置10台充电桩以实物出资的方式入股海禾公司运营管理，建成后可带动村集体经济实现增收15万元，助力乡村产业振兴。 | 项目建成后可带动村集体经济实现每年增收15万元，助力乡村产业振兴。
39 | 上海庙镇 | 其他 | 鄂托克前旗上海庙镇沙章图村飞地发展电动重卡充电站建设项目 | 新建 | 能源化工基地中心洗煤厂 | 在上海庙能源化工基地中心洗煤厂附近建设新能源重卡充换电站（桩）1处，投资420万元，总占地20亩。建设20个240kw双枪充电桩，配套变压器、停车场等附属设施（含专线3公里），可同时满足40辆新能源电动重卡同时充电。 | 420 | 57 |  |  |  | 363 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户10户13人 | 鉴于该项目对于落实好“双碳”目标和发展村集体经济具有重要意义，同时，能够新能源汽车推广，加快新能源汽车产业发展，促进节能减排和源头降低大气污染。沙章图村计划购置10台充电桩以实物出资的方式入股海禾公司运营管理，建成后可带动村集体经济实现增收15万元，助力乡村产业振兴。 | 项目建成后可带动村集体经济实现每年增收15万元，助力乡村产业振兴。
40 | 上海庙镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗上海庙镇重型车辆清洗项目 | 新建 | 特布德嘎查鹰骏渣场 | 项目由八一村、乌提嘎查、特布德嘎查合资成立海禾惠民公司，并由八一村包联单位代建中心负责项目施工、乌提嘎查包联单位提供场地、日常管理维护。 | 126 |  |  |  | 36 | 90 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户8人4户、监测户1户2人 | 此项目按照每日清洗600-800辆次计算，每辆车次收费5元，预计项目年纯收入可达60-70万元。该项目最终盈利均由八一村和乌提嘎查、特布德嘎查按照入股资金分配。 | 本项目的建设能够增加当地村民就业、吸纳边缘户等负责日常管理维护。
41 | 城川镇 | 产业发展 | 希里嘎查农机联合体服务项目 | 新建 | 希里嘎查 | 建设面积为1000平米农机简易车库 | 55 | 55 |  |  |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户4户8人 | 项目建成后将为包括监测户在内的低收入人群提供农机服务、临时性就业岗位、农业机械免费技术指导，带动低收入人群发展种植业。 | 嘎查村负责项目资金的申请和项目的建设，建成后有合作社进行运行管理，采取“党支部+合作社+农户”的运作模式，嘎查村将建成的农机服务队向合作社进行承包运行，合作与农户签订农机服务合同，明确规定各自的责、权、利，合作社根据市场需求农机服务，按合同要求提供农机服务，合作社低于市场提供农机服务。预计项目建成后，每年集体经济收入不低于上级资金总额的5%，不低2.75万元。
42 | 城川镇 | 产业发展 | 呼和陶勒盖嘎查民族用品加工厂房项目 | 扩建 | 呼和陶勒盖嘎查 | 建设200平米加工厂房。 | 35 |  | 35 |  |  | 0 | 2024年4月-2024年10月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户5户7人 | 2023年呼和陶勒盖嘎查民族手工艺品厂基础上建设呼和陶勒盖嘎查民族特色产品展销基地，用于嘎查农牧民的农畜产品，民族特色产品展览销售。 | 通过项目的引导和带动作用，引发全旗手工艺从业者生产方式和销售方式的调整和变革，走出一条节本增效、成本减少、从业者增收的现代高效益产业新路子。旗人民政府出台多项政策鼓励非遗传承方面的激励、互联网+特色产品销售技术等，进一步推动了民族手工艺品厂建设项目的效益。项目建设将为当地民族特色产业发展树立典型样板，进一步示范带动手工艺品制作者又好又快发展
43 | 城川镇 | 产业发展 | 呼和陶勒盖嘎查饲草料储草棚项目 | 新建 | 呼和陶勒盖嘎查 | 建设长125米*宽12米 1500㎡混合结构储草棚 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年6月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户5户7人 | 建设仓储物流中心，解决饲草料、酒糟及豆腐渣等无处存储问题，可将仓库进行出租，每年为嘎查集体经济增加5万元收入，此部分资金将用于帮扶嘎查困难农牧民、改善嘎查人居环境。 | 1.安置脱贫人员就业20人次以上，脱贫户实现年家庭增收2万元以上；2.依托农产品加工园辐射带动特色种植规模，引领广大农牧户实现家庭年增收5000元以上，同时解决村民富余劳动力灵活就业。
44 | 城川镇 | 产业发展 | 克珠日村乡村振兴农产品加工示范园建设项目设备采购项目 | 新建 | 克珠日村 | 1.购买烘焙生产设备（包括冷冻冷藏柜、和面机，绞馅机，操作案板，烤箱三层六盘、两层四盘、一层两盘，烤盘，烤盘架，操作台，蓝光杀菌机、包装机、封口机及喷码机等）2套； 2.干豆角生产设备（清洗机、破碎机、切断机、包装机等）； 3.五谷杂粮生产设备（粉碎机、筛选机、剂量机、包装机、杀菌设备等）； 4.食用油生产设备（动物油提炼设备：粉碎机、炼油锅、过滤器、储油设备等，植物油生产设备：炒锅、榨油机、过滤器、剂量机、包装机、储油罐等）。 | 59 | 59 |  |  |  | 0 | 2024年4月-2024年12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户6户20人 | 对于提高农作物产量、降低生产成本、实现农业稳定增产和农民持续增收具有重要的现实意义。 | 创办村级企业，以“支部+企业+农户+订单”的发展模式，村委会通过以生产车间、加工器械及设备等资源入股的方式，委托村办企业管理运营，实现村企共赢。每年村集体经济可实现分红收入20万元以上；脱贫户实现家庭收入2万元以上，提供就业岗位20个，普通农牧民家庭实现收入5000元以上。
45 | 全旗 | 巩固三保障 | 鄂托克前旗低氟茶入户项目 | 新建 | 各镇 | 向我旗低收入家庭发放低氟边销茶 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户33户96人 | 加强氟超标边销茶对身体危害的宣传，提高对饮茶型低氟病的认识，增强健康意识，倡导科学健康饮茶。要积极开展健康饮茶教育，牢牢把握“维护社会稳定、保障改善民生、呵护群众健康”的基调，切实提高群众的幸福感、获得感。 | 推广普及低氟边销茶是党中央、国务院提出的一项重要民生工程，为积极引导农牧民群众养成健康科学的饮茶习惯，有效控制地氟病发生，旗民族事务委员会将实施杭锦旗困难群众饮用低氟边销茶送茶入户项目，向低收入家庭发放低氟边销茶。
46 | 全旗 | 其他 | 鄂托克前旗名优特产品体验店 | 新建 | 巴音社区 | 项目占地面积300平方米，将敖勒召其镇职工餐厅一楼升级改造为农优特产品展区，将镇域内农优特产品进行展示售卖，增加村集体经济收入。 | 30 |  |  | 30 |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户10人 | 项目实施后，一是可以解决农牧民购买生产资料难和销售特色农（畜）产品难的问题，能够促进特色农（畜）产品加工、运销、服务业的发展。同时，项目还会助农增收，带动提升当地农牧民的收入，真正实现富民强村的愿景。二是推动农畜产品品牌创立。创农特产品精品品牌，对无公害、安全绿色的特色农畜产品实现产品高档定位。切实实现特色农畜产品附加值的最大化，真正让特色农畜产品（粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬、奶制品）走出旗门，让农牧民真正得到增收实惠。 | 带动集体经济增收，每年分红3万元左右。优先吸纳脱贫户和监测对象长期就业或季节性务工，合理确定工资水平，规范用工合同，明确用工时间、工资标准和工资发放方式等，拓展脱贫户和监测对象就近就地务工渠道。
47 | 全旗 | 其他 | 乡村振兴典型考察实践培训项目 | 新建 | 各镇 | 通过乡村振兴示范地区考察学习，同时进行实践培训，进一步转变观念、提高认知、提高致富能力。 | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 监督 | 脱贫户17户50人 | 学习借鉴乡村振兴典型示范地区的成功经验，结合自身的发展实际，积极谋划项目，强基础、兴产业，带动村民致富，全面推动乡村振兴 | 对比先进和典型，明确各村发展规划，挖掘好本地区文化、历史、产业等资源禀赋，找准本乡镇优势和定位，将资源盘活。二要学习吸收先进经验，它山之石可以攻玉。三要切实解放思想认识，转变“等靠要”老观念，带动群众，团结协作，全方位打造成本地区产业发展。
48 | 城川镇 | 产业发展 | 珠拉图嘎查现代农牧业机械化服务建设项目 | 新建 | 珠拉图嘎查 | 购买收获机、拖拉机、液压翻转犁、旋耕机、装载机、播种机、建设农机库。 | 59.8 |  | 59.8 |  |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户13户30人、监测户2户7人 | 一是以带动集体经济规模为主要目的，同时鼓励农户发展养殖业，提供优质的肉来风干。二是最少增加十个嘎查范围内的就业岗位，做到就业门槛低、就业岗位灵活、就近就业等。三是带动嘎查贫困户。 | 一是以带动集体经济规模为主要目的，同时鼓励农户发展养殖业，提供优质的肉来风干。二是最少增加十个嘎查范围内的就业岗位，做到就业门槛低、就业岗位灵活、就近就业等。三是带动嘎查贫困户。
49 | 城川镇 | 乡村建设 | 珠和社区新修砂石路项目 | 新建 | 珠和社区 | 在原吉拉社区大美农种羊场到原吉拉新华书店前，新修2.17公里砂石路一条 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户20户36人 | 为出行困难户改善农道路基础设施，从而为农牧民创造更多的收入。 | 改善农道路基础设施为农牧民创造更多的收入
50 | 城川镇 | 乡村建设 | 巴彦希里嘎查新修砂石路项目 | 新建 | 巴彦希里嘎查 | 在巴彦希里嘎查纳林社，从马巧燕家至布和其劳家，沿线7.2公里，新修砂石路一条 | 59 |  |  | 59 |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户18户64人 | 为出行困难户改善农道路基础设施，从而为农牧民创造更多的收入。 | 改善农道路基础设施为农牧民创造更多的收入
51 | 城川镇 | 乡村建设 | 糜地梁嘎查新修砂石路项目 | 新建 | 糜地梁嘎查 | 糜地梁二社那素家北后T字路口,北至S216西至韩玉明家上S216共计3.5公里，糜地梁五社，商那家至付守华家4.5公里。 | 59 |  |  | 59 |  | 0 | 2024年4月-12月 | 鄂托克前旗民族事务委员会 | 用工 | 脱贫户22户85人 | 为出行困难户改善农道路基础设施，从而为农牧民创造更多的收入。 | 改善农道路基础设施为农牧民创造更多的收入
52 | 昂素镇 | 产业发展 | 巴彦乌珠日嘎查飞地投资昂素镇乡村振兴产业融合发展综合服务区项目 | 新建 | 昂素嘎查 | 巴彦乌珠日嘎查通过申请项目资金以“政府牵头、企业运营、嘎查飞地参与发展”的方式，飞地投资建设位于昂素镇昂素嘎查的乡村振兴产业融合发展综合服务区，待综合服务区总体项目建成后将为巴彦乌珠日嘎查独立确权300平方米商业用房，该房计划用于商业出租或运营，达到增加村集体收入的效果。 昂素镇昂素嘎查乡村振兴产业融合发展综合服务区项目位于昂素镇昂素嘎查，交通便利，区位优势明显。项目按照“靠路活商”理念，全面拓展嘎查公路服务功能，建立以“服务区+”为主体的路衍产业架构。优先发展服务大型货车的餐饮、住宿、维修、加水等服务项目，其次发展以农畜产品经销的物流集散地。一方面通过带动周边农牧民参与到服务行业中，以稳定的劳动输出、精准服务，促进农牧民增收，助力乡村振兴；另一方面通过房屋租赁等村企合作方式，走出一条党建联盟飞地抱团、农牧民群众共赢的乡村振兴发展新路子。 | 125 | 70 | 30 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2023年4月-2024年12月 | 昂素镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户6户20人 | 项目由昂素镇人民政府牵头开发，巴彦乌珠日嘎查以资金入股方式参与建设。项目建设完工后，按照现代企业管理的模式，由昂素镇镇投公司负责运营。合作期间各方出资为共有财产，按照投资额占比进行划分，列入各投资主体固定资产。 巴彦乌珠日嘎查投资125万元，实际全部用到服务区基础设施建设中，服务区建成后可获得300平方米商业用房产权。项目建成后将会增加新的就业岗位和创业条件，不断提升嘎查服务的自我造血能力，符合昂素镇地方经济发展的需要，能够推动昂素镇一、二、三产融合发展。 该商业用房有两种营运模式：一是直接以资产入股的形式，入股到昂素镇镇投公司，每年预计分红6.5万元；二是巴彦乌珠日嘎查直接将房屋出租，预计每年至少收入5.5万元。 | 服务区正常运营情况下，整个服务区总经营性收入可达400万元，巴彦乌珠日嘎查可获得集体经济增收6.5万元。嘎查将利用这部分收入的10%用于行业预警户、脱贫户等其他困难户做兜底帮扶补贴；50%用于嘎查村集体经济项目生产运营维护和改扩建；40%用于嘎查村为农牧民购买医疗保险等公益性惠民事业。
53 | 上海庙镇 | 乡村建设 | 鄂托克前旗上海庙镇乌提嘎查飞地发展电动重卡充电站 建设项目 | 新建 | 沙章图村 | 上海庙镇乌提嘎查委托镇乡村振兴产业发展平台公司鄂托克前旗海禾乡村产业发展有限公司在上海庙能源化工基地中心洗煤厂附近建设充换电站（桩）1处，总投资600万元，配备直流双枪充电桩20个，占地20亩，配套变压器、停车场等附属设施（含专线3公里），可同时满足40辆新能源电动重卡同时充电。申请的125万元项目资金中，60万元用于充电桩购置、65万元用于雨棚及配套附属设施建设。 | 600 | 70 | 30 | 12.5 | 12.5 | 475 | 2023年4月-2024年12月 | 上海庙镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户4户13人、监测户1户2人 | 该项目对于落实好“双碳”目标和发展村集体经济具有重要意义，同时，能够助力新能源汽车推广，加快新能源汽车产业发展，促进节能减排和源头降低大气污染。项目建成后可带动村集体经济实现增收10万元，助力乡村产业振兴。 | 可增加乌提嘎查集体经济收入约10万元/年，盈利资金50%将用于继续壮大村集体经济，另外50%由村“两委”班子组织召开村民代表大会确定资金使用方向，统筹用于改善村内基础设施建设、防返贫动态检测（包括担不限于支持脱贫户、监测户产业发展，为农牧民购买防贫保、为公益性岗位人员发工资）等。
54 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 敖勒召其镇集体经济创业园项目 | 新建 | 敖勒召其 嘎查 | 1.建设创业园项目农机区955平方米 2.建设仓储区2183平方米 3.配备室内通电、室外管网及水、硬化、绿化等附属设施 | 597.8 | 70 | 30 | 12.5 | 12.5 | 472.8 | 2023年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户2户7人 | 项目建成后可直接带动不低于10家三产服务业企业入驻，企业优先雇用社区及敖勒召其嘎查生活困难群众就业，新增岗位约35人次，项目整体带动嘎查村集体经济增收22万元，其中乌兰社区11万元万元，敖勒召其嘎查11万元。 | 项目建成后按不低于项目总投资的4.35%实行利益联结，该项目可获得资产收益金22万元。其中，敖勒召其嘎查可获得资产收益金不少于11万元，根据敖勒召其嘎查集体经济发展情况和弱势群体生产发展的制约瓶颈，以及综合分析敖勒召其嘎查立地条件、资源现状等实际情况，收益金不低于50% 用于集体经济的扩大再生产，即现有集体经济项目的后期维护及维修，扩大现有项目生产规模及建设等；30%分别用于困难户和边缘户产业扶持、医疗救助、教育救助、孤寡老人赡养等弱势群体的帮扶措施，20%用于村内公共事业支出、基础设施完善、人居环境治理等工作。
55 | 敖勒召其镇 | 产业发展 | 伊克乌素嘎查投资 鄂托克前旗三段地村集体经济联合体 （三段地创业园）一期 | 新建 | 三段地村 | 项目总占地5300平方米，伊克乌素嘎查投资建设集体经济产业联合体底商区。底商区为框架结构，投资占地480平方米，同时实施硬化、绿化、室外管网等附属工程。 | 350 |  | 70 | 35 | 20 | 225 | 2023年4月-2024年12月 | 敖勒召其镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户3户10人、监测户1户1人 | 按照项目总投资的5%收益，预计每年收回收益金额6.25万元，提供就业岗位5个，服务过境车辆每日3000辆，带动三产服务企业入驻2家，辐射带动周边餐饮、住宿、汽修等行业发展。 | 项目建成后按不低于项目总投资的5%实行利益联结，该项目每年可获得资产收益金6.25万元。收益金不低于50% 用于集体经济的扩大再生产，即现有集体经济项目的后期维护及维修，扩大现有项目生产规模及建设等；30%分别用于困难户和边缘户产业扶持、医疗救助、教育救助、孤寡老人赡养等弱势群体的帮扶措施，20%用于嘎查内公共事业支出、基础设施完善、人居环境治理等。
56 | 昂素镇 | 产业发展 | 昂素镇巴彦希里嘎查飞地发展国基昂素牧草产业园项目 | 新建 | 乌兰胡舒 嘎查 | 巴彦希里嘎查申请资金在昂素镇国基昂素牧草产业园园区飞地投资建设1处饲草料原料库及附属建筑，项目收益分红按照出资比例进行分配。建设饲草料原料库及附属建筑预计投资300万，其中建设1处2400平米钢结构饲草料原料库预计投资125万，拟申请中央扶持集体经济项目资金，其余资金自筹，项目完成投产后，可为嘎查集体经济增收10万元。昂素镇国基昂素牧草产业园园区位于昂素镇乌兰胡舒嘎查，项目建立以集中采购、统一配送为核心的新型饲草料产业营销体系，打造集原料收集、粗精加工、应急储备、运输销售等功能为一体的饲草料加工仓储基地，同时可为农牧民提供苜蓿等优质牧草种植技术服务。待整个园区全部主体建设完工后，由甘肃国基牧草供应链有限公司运营，运营公司将投资1亿元，负责设备购置和流动资金投入。项目建成后，将打造面向内蒙古自治区西南地区和宁夏回族自治区的大型饲草料集散交易中心，项目可直接带动全旗牧草种植户，带动全镇畜牧业不断提质增效、农牧民持续增收致富。 | 300 |  | 70 | 35 | 20 | 175 | 2023年4月-2024年12月 | 昂素镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户6户16人 | 待项目投产后，由运营公司甘肃国基牧草供应链有限公司按照首年（2024年）按固定资产投资总额300万的1%对飞地投资参与的嘎查进行返还，即3万元；次年按投资的2%进行返还即6万元；第三年按投资的3%进行返还，即9万元；第四年及以后每年都按投资的4%进行返还，即12万元。 | 饲草料储备库正常经营情况下，年收益约3万元、6万元、9万元、12万元，所有的收益均为嘎查集体经济收益，进一步发展壮大了集体经济。集体经济中拿出约10%的资金用于边缘户、监测户、易致贫返贫户饲草料兜底帮扶补贴，50%用于嘎查村集体经济项目生产运营维护和改扩建；40%用于嘎查村公益事业发展。
57 | 城川镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗城川镇 羊场壕村农副产品 生产、深加工及 销售基地建设 项目 | 新建 | 城川嘎查 | 1.建设规划用地面积4000平方米，包括生产厂房、综合办公服务区、附属设施； 2.建设生产厂房600平方米，包括消毒间、烘炒间、油料生产间、罐装间、油渣库、成品油库； 3.建设综合办公服务区400平方米，以及一期建设附属项目。 | 260 |  | 70 | 35 | 20 | 135 | 2023年4月-2024年12月 | 城川镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户2户3人、监测户1户1人 | 通过该项目实施，帮助实现区域内剩余劳动力就近就业，并带动本地区油料作用种植转化率提升，形成产业链条，同时推动集体经济实现增收5.5万元以上。 | 项目由鸿成乡村产业发展有限公司实施运营，预计带动村集体经济每年增收5.5万元以上。其中，不低于50%用于持续发展壮大本嘎查集体经济项目和滚动资金，剩余部分分别用于人居环境提升、公共基础设施升级改造以及嘎查村公益事业发展。此外，通过项目的实施，进一步带动本地区剩余劳动力实现就业，帮助农牧民生产的油料作物实现就地转化，增加农牧民收入。
58 | 上海庙镇 | 产业发展 | 特布德嘎查人居环境整治提升项目 | 新建 | 特布德嘎查 | 项目总投资150万元，项目总占地面积17777m2，建设内容包括新建服务功能房1座，公共卫生间1座，规划大车停车位60个，场地硬化等。申请的125万元主要用于服务功能房建设。 | 150 |  | 70 | 35 | 20 | 25 | 2023年4月-2024年12月 | 上海庙镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户4户11人 | 该项目对于可有效解决停车难、乱停车、交通拥堵等问题，缓解交通拥堵现状，解决工业企业及社会车辆停车服务需求。项目建成后可带动村集体经济实现增收12万元，助力乡村产业振兴。 | 预计增加嘎查集体经济收益12万元/年。特布德嘎查盈利资金50%用于继续壮大村集体经济，另外50%由嘎查“两委”班子组织召开村民代表大会确定资金使用方向，统筹用于改善村内基础设施建设、防返贫动态检测（包括担不限于支持脱贫户、监测户产业发展，为农牧民购买防贫保、为公益性岗位人员发工资）等。
59 | 城川镇 | 产业发展 | 鄂托克前旗城川镇 章昂希里村生物质 颗粒加工项目 | 新建 | 章昂希里村 | 1.建设年加工5000吨生物质颗粒加工厂，总占地面积19169.58平方米； 2.建设生产设施用地18875.58平方米，附属设施用地294平方米； 3.购买加工厂设备颗粒机，打包机，粉碎机等。 | 450 |  | 70 | 35 | 20 | 325 | 2023年4月-2024年12月 | 城川镇人民政府 | 监督、用工 | 脱贫户4户9人 | 设备购买后推动项目顺利实施，可有效提升沙柳、秸秆等作物使用率，所生产产品的推广使用进一步降低大气环境污染，并带动村集体经济增收20万元以上。 | 项目由鄂托克前旗鸿成乡村产业发展有限公司与鄂托克前旗永庆石英砂厂开发有限公司签订长期产品供销合同，并由鄂托克前旗鸿成乡村产业发展有限公司实施运营，预计带动集体经济每年增收5.5万元以上。其中，不低于50%用于持续发展壮大本嘎查集体经济项目和滚动资金，剩余部分别用于人居环境提升、公共基础设施升级改造以及嘎查村公益事业发展。此外，通过项目的实施，提升本地区沙柳、秸秆等作物就地转化率，降低资源浪费，间接带动农牧民收入提升。