## Sheet1 (hidden)
2025年能源电力监管执法计划统计表
项目内容 | [10 empty] | 总法定 工作日 | 3250
类别 | 分类与检查范围 |  | 说明 | 人员数量 |  |  |  | 单次检查工作日 | 企业数量 | 检查 比例 | 工作日天数 | 备注
|  |  |  | 局领导 | 科级 | 检查人数 | 人数合计
一、电力方面监管执法计划（（人员数量：局领导和科级按照二分之一计算）
监管检查工作日 | 合 计
| 重点检查 | 电力在建工程 | 对各旗区监管电力在建工程进行抽查。单次人数(5)×单次检查 工作日(1.5)×33家×50%. | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1.5 |  | 60% | 120
|  | 近三年发生过事故生产经营企业 | 全市近三年发生事故电力企业。 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7 | 100% | 63
|  | 近三年发生过重大隐患的生产经营企业 | 全市近三年发生过重大隐患的生产经营企业 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1.5 | 3 | 100% | 27
|  | 纳入失信行为联合惩戒生产经营企业 | [7 empty] | 100%
|  | 分级分类达到D等级（差）严重失信信用主体 | [7 empty] | 100%
|  | 开展电力检修的生产经营企业 | [7 empty] | 60%
| 一般检查 | 供电公司企业主体责任落实情况 | 1.对2家供电公司进行安全检查。单次人数(5)×单次检查工作日(2)×4次×2家 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 2 | 2 | 4次（每季度1次 | 120
|  | “双随机”检查及抽查 | 3.对各旗区电力安全监管部门负责日常监管的电力运行企业开展 “双随机”检查及抽查。单次人数(5)×单次检查工作日(1.5) ×168家×30%。 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1.5 | 200 | 20% | 450
开展公共资源交易领域企业检查
分级分类达到A、B、C等级信用主体企业
其他执法工作日 | 合 计
| 调查核实电力安全生产投诉举报、政务服务便民热线反映情况。 |  | 6.调查核实电力安全生产投诉举报、政务服务便民热线反映情况。 | [7 empty] | 60 | 参照去年
| 参加有关部门联合执法工作 |  |  | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 1.5 | 19 | 30%
| 开展安全生产宣传教育培训。 |  | 7.开展安全生产宣传教育培训。 | [7 empty] | 70
| 参与电力生产安全事故调查和处理。 |  | 5.参与电力生产安全事故调查和处理。 | [7 empty] | 50
| 完成本级人民政府、上级安全监管部门其他安排的监管执法工作任务 |  | 8.完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的监管执法工作任务 | [7 empty] | 367
非执法工作日 | 合 计
| 1.学习、培训、考核、会议，平均每人42个工作日，9人×42个工作日 |  | 学习、培训、考核、会议，平均每人42个工作日，8人×42个工作日 | [7 empty] | 336
| 检查指导下级能源管理部门监管工作 |  | 2.对各旗区电力管理部门开展监督检查。单次人数(5)×单次检查工作日(2)×2次×9个旗区。 | [7 empty] | 180
| 2.资料整理归档、统计分析、档案管理、财务报账及汇总机关考勤等工作和事项 |  | 2.资料整理归档、统计分析、档案管理、财务报账及汇总机关考勤等工作事项 | [7 empty] | 271
| 病事假：每人每月平均事假0.5天、病假0.5天，12个月，（0.5+0.5）假×9人×12月。 |  | 3.病事假：每人每月平均事假0.5天、病假0.5天，12个月，(0.5+0.5)假× 8人×12月。 | [7 empty] | 96

## 煤炭行业检查计划表
附件：
鄂托克前旗发展和改革委员会2026年度行政检查清单
检查主体：鄂托克旗前旗发展和改革委员会
序号 | 检查主体 | 检查类别 | 检查类型 | 检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查频次 | 是否联合
1 | 鄂托克前旗发展和改革委员会 | 专项检查 | 政策性粮油库存检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况； 2.库存粮食质量安全情况； 3.地方储备粮轮换情况； 4.企业安全储粮、安全生产等情况； 5.其他依法检查内容。 | 【行政法规】《粮食流通管理条例》第三十八条：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 | 政策性粮食企业 | 每年度1次 | 否
2 | 鄂托克前旗发展和改革委员会 | 专项检查 | 政策性粮食储粮安全巡查 | 1.政策性粮食企业执行储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况； 2.地方储备粮库存质量安全和储存安全情况； 3.建立统计台账情况和报送统计数据情况； 4.其他依法检查内容。 | 【行政法规】《粮食流通管理条例》第三十八条：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 | 政策性粮食企业 | 每季度1次 | 否
3 | 鄂托克前旗发展和改革委员会 | 专项检查 | 秋粮收购联合检查 | 1.执行国家粮食收购、储存、运输政策情况； 2.粮食流通统计制度的执行情况。 3.其他依法检查内容。 | 【行政法规】《粮食流通管理条例》第三十八条：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 | 备案粮食企业 | “双随机、一公开”抽查 | 是
4 | 鄂托克前旗发展和改革委员会 | 专项检查 | “双随机、一公开”抽查 | 1.遵守粮食法律法规规章情况和执行国家粮食收购、储存、运输政策情况； 2.政策性粮食企业执行储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况； 3.地方储备粮库存质量安全和储存安全情况； 4.建立统计台账情况和报送统计数据情况； 5.其他依法检查内容。 | 【行政法规】《粮食流通管理条例》第三十八条：粮食和储备行政管理部门依照本条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 | 备案粮食企业 | 实行与季度定期巡查、秋粮收购联合检查相结合 | 是
5 | 鄂托克前旗发展和改革委员会 | 专项检查 | 对在建人防工程的检查 | 1.对单建式人防工程负责全面的质量监督； 2.对附建式人防工程和兼顾工程负责防护方面的质量监督； 3.防护方面包括：防护结构、孔口防护设施、防化、防电磁脉冲、隔震设备，战时使用的通风、给排水、电器、通信设备管道，平展转换措施等。 4.人防工程建设质量的法律、法规和人防工程建设强制性标准执行情况的监督检查。 | 1.【法律】《中华人民共和国人民防空法》第十七条 人民防空主管部门应当依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。被检查单位应当如实提供情况和必要的资料。 2.【行政法规】《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十四条 公用的人民防空工程的建设、使用、维护、管理，由人民防空主管部门负责；有关单位的人民防空工程的建设，由人民防空主管部门监督、检查、指导，平时由有关单位使用、维护、管理，战时由人民防空主管部门使用管理。 | 人民防空工程规划、建设、维护和使用。 | 每季度检查一次 | 否